Identificação do projeto

Projeto nº 406

Apoiado no âmbito do: Sistema de Apoio à Transformação Digital na Administração Pública (SAMA2020)

Objetivo Temático: Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente

Designação: CCB Cidade Aberta

Localização: Lisboa

Abrangência: Nacional

Investimento Total: 673 800 €

Apoio financeiro da UE: 384 066 € (57%)

Comparticipação nacional: 289 734 € (43%)

Data de início:  15 de maio de 2021

Data de Conclusão:   15 de setembro de 2023

Síntese do projeto

Como motor das dinâmicas culturais e coordenadora da gestão do distrito cultural de belém, a FCCB iniciou em 2019 um projeto de transformação digital que pretende consolidar a sua estratégia e prioridades de modernização administrativa, definindo como prioridades:

- A afirmação do conceito de “Cidade Aberta”, em particular no plano digital devido à sua abrangência territorial, eficiência nos meios e diversidade de públicos-alvo;

- O desenvolvimento de uma estratégia de comunicação nos media que reforce o seu posicionamento estratégico enquanto entidade de referência na oferta e fruição cultural;

- A evolução do modelo de oferta de bens e serviços que contribua para a melhoria da programação cultural a nível nacional.

Este projeto dá continuidade ao trabalho já desenvolvido e está alinhado com os objetivos do mesmo. De modo a suprir as necessidades apontadas foram definidos os seguintes eixos de atuação:

- Ampliação e diversificação do público;

- Capacitação do CCB para a melhoria contínua do serviço público;

- Fortalecimento do relacionamento com a comunidade.

Neste enquadramento a presente operação compreende o desenvolvimento das seguintes atividade e objetivos associados:

| # | Atividade | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análise e definição estratégica |  |
| 2 | Otimização dos instrumentos de gestão |  |
| 3 | Desenvolvimento e implementação de metodologias de segurança da informação e proteção de dados |  |
| 4 | Implementação de ferramentas de capacitação dos colaboradores da FCCB |  |
| 6 | Desenvolvimento e disponibilização de conteúdos digitais |  |
| 7 | Promoção e divulgação dos resultados da operação |  |
| 8 | Gestão integrada da operação e da mudança |  |